Protokół nr 13/2025

z trzynastego posiedzenia Komitetu Monitorującego

program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

w dniu 28 października 2025 r.

- Informacja o dacie i sposobie zawiadamiania przedstawicieli Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego (dalej: KM) o posiedzeniu

- Data i miejsce posiedzenia KM: 28 października 2025 r., Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach.

- Sposób, w jaki zawiadomiono członków KM o posiedzeniu: zaproszenie wysłane pocztą elektroniczną.

- Imienna lista obecności biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

- W posiedzeniu uczestniczyły 42 osoby (w tym 30 osób z prawem do głosowania oraz osób 12 nieuprawnionych do głosowania).

- Program XIII posiedzenia KM wysłany został pocztą elektroniczną i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

- Otwarcie i zaprezentowanie programu XIII posiedzenia KM.

- Prezentacja Pana Michała Biskupskiego Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotycząca przedsięwzięcia priorytetowego FE SL 2021-2027 pn. “Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu”.

- Przedstawienie stanu wdrażania FE SL 2021 – 2027 przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu.

- Wystąpienie Pana Mikołaja Korsaka przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczące II etapu przeglądu śródokresowego i stanu wdrażania Programu.

- Przedstawienie i zatwierdzenie zmiany składu grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

### Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Prezentacja dot. przedstawienia wyników badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów FE SL 2021-2027” oraz „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (pomiar V).”

- Sprawy różne.

- Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Ad. 1

Posiedzenie rozpoczął Pan Leszek Pietraszek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący KM, który przywitał wszystkich zebranych oraz podziękował członkom Komitetu za wykonanie dotychczasowej pracy. Podkreślił jednak, iż poziom certyfikacji środków europejskich jest na niezadowalającym poziomie. Mając na względzie stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie zaapelował, aby wszystkie zaangażowane podmioty wzmożyły swoje działania celem realizacji tego procesu.

Pan Leszek Pietraszek, Przewodniczący KM następnie oddał głos Panu Michałowi Biskupskiemu, Wiceprzewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad. 2

Pan Michał Biskupski, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przedstawił prezentację dotyczącą przedsięwzięcia priorytetowego FE SL 2021-2027 pn. “Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu”.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu przedstawiła stan wdrażania FE SL 2021 – 2027. Podkreśliła, że największym wyzwaniem, z jakim przychodzi się obecnie mierzyć, jest niski wskaźnik wykorzystania alokacji w stosunku do kwoty dofinansowania w wybranych do dofinansowania wnioskach. Znaczna dysproporcja widoczna jest zwłaszcza w priorytecie 10. Fundusze Europejskie na Transformację, gdzie znaczna część środków, zgodnie z prośbą Komisji Europejskiej, powinna zostać scertyfikowana już do października 2026 r. Wskazała jednocześnie, że z uwagi na obowiązującą zasadę automatycznego anulowania zobowiązań (n+3) w nadchodzącym roku nieporządanym będzie składanie przez beneficjentów wniosków o płatność na koniec roku. Momentem granicznym dla złożenia wniosków o płatność powinien być wrzesień. Pani Małgorzata Staś zasygnalizowała, że z uwagi na nowe rozporządzenia unijne istnieje możliwość zagospodarowania 10% środków w programie na nowe priorytety związane z bezpieczeństwem i obronnością. IZ na ten moment zidentyfikowała ok. 2,4% wolnej alokacji, którą można by przeznaczyć na nowe priorytety. Jednocześnie Komisja Europejska zachęca do realokacji 10% środków w celu uzyskania wynikających z ww. rozporządzeń bonusów, polegających na wydłużeniu o rok okresu kwalifikowalności i terminu anulowania zobowiązań. Pani Małgorzata Staś podkreśliła jednak, że ewentualne ułatwienia, jakie proponuje Komisja Europejska, nie obejmują priorytetu związanego z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Ostateczną decyzję w zakresie realokacji kwot na nowe priorytety podejmie Zarząd Województwa Śląskiego.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na pilne obowiązki służbowe Pan Leszek Pietraszek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący KM przekazał obowiązki przewodniczącego Pani Małgorzacie Staś.

Pani Małgorzata Staś przekazała następnie głos Panu Mikołajowi Korsakowi, przedstawicielowi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ad. 4

Pan Mikołaj Korsak, przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwrócił się w szczególności do podmiotów wdrażających fundusze europejskie w formule ZIT. Zaznaczył, że osiągnięty poziom płatności w ramach tej formy dotacji w dalszym ciągu jest bardzo niski i oscyluje w granicach 2%. Wystąpił w imieniu Ministerstwa z apelem do wszystkich, którzy wdrażają środki, że kluczowym jest, aby zwrócić uwagę na to, jak najszybciej można wygenerować te płatności. Jest to fundamentalne zagadnienie, które zadecyduje o powodzeniu programu w roku 2026, kiedy przyjdzie zmierzyć się z wydatkowaniem kwoty, jaka zapisana jest w ramach zasady n+3. Zwrócił również uwagę, że jeżeli beneficjenci zauważają potrzebę rozmów w tym temacie z IZ, to zalecił zrobienie tego jak najszybciej.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego zabrała głos w kwestii ZIT. Wspomniała, że od wielu miesięcy są prowadzone rozmowy z IZ, a gminy są mocno motywowane do realizacji założeń. Wyjaśniła również, że procedowane jest zwiększenie dofinansowania w projektach, które już zostały wybrane i są realizowane, co pozwoli na szybszą realizację płatności. Natomiast połowa środków, która jest wdrażana w formule ZIT, jest dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pani Karolina Jaszczyk podkreśliła, że projekty te są bardzo trudne do realizacji i bardzo kosztochłonne. Oczywiście, wnioskodawcom bardzo zależy, aby te projekty miały szansę zostać zrealizowane, ponieważ gminy poświęciły już mnóstwo czasu i zaangażowania, jak również środków na przygotowanie dokumentów. Część z nich jest już w trakcie realizacji albo są planowane do realizacji po przyjęciu kryteriów. Pani Karolina Jaszczyk zapewniła również, że planowane jest jeszcze wzmocnienie działań listami projektów rezerwowych dla gmin, które te projekty przygotowały. Prowadzonych jest wiele prac zachęcających i motywujących jednostki do aplikowania o środki, przeszkodą są jednak procedury, tj. np. związane z badaniami gleby lub procedury przetargowe, których nie da się przyśpieszyć.

Głos zabrała Pani Alina Pogoda z Polskiej Zielonej Sieci, która zapytała, czy powody problemów z certyfikacją leżą po stronie beneficjentów, czy znajdują się po stronie administracyjnej oraz czy udało się zidentyfikować sposoby na rozwiązanie ww. problemów.

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, odpowiedziała, że zarówno IZ oraz ZITy starają się przyspieszyć procedury tam, gdzie jest taka możliwość. Jest prowadzona staranna weryfikacja przy wyborze beneficjenta, tak aby była pewność, że projekt zostanie zrealizowany.

Głos zabrał Pan Jerzy Solecki, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zauważył, że nie ma znaczenia procent kontraktacji, bo nie przekłada się on na złożone wnioski o płatność.  Jest widoczna duża dysproporcja pomiędzy poziomem wyboru i kontraktacji a certyfikacją. Zaznaczył, że takiej sytuacji nie było w poprzednich perspektywach. Być może wynika to ze zróżnicowania środowisk, które reprezentują beneficjenci, determinującą różną szybkość wdrażania projektów. Niejednokrotnie IZ spotyka się z prośbami beneficjentów o zmiany terminów realizacji. Z jednej strony IZ stara się przychylać do tych wszystkich zmian, ale z drugiej strony istnieją wskaźniki certyfikacji, które muszą być zrealizowane. Pan Jerzy Solecki wskazał również zgromadzonym na sali członkom KM, że kluczowym jest dostarczanie przez beneficjentów wniosków o płatność, ponieważ ich deficyt spowalnia proces certyfikacji.

Pan Edward Maniura, przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Burmistrz Miasta Lublińca zwrócił uwagę na zagadnienie stabilności finansowej miast. Budżety miast stabilizują się dopiero teraz, jednak dochody gmin w dalszym ciągu są na tyle niestabilne, że utrudnia to w znacznym stopniu planowanie realizacji projektów. Zwrócił również uwagę na stale zwiększające się ilościowo przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które tylko pogarszają sprawę. Wskazał, że liczba znajdujących się w ustawie artykułów ciągle rośnie i osiągnęła poziom około 620, dlatego miastom jest zdecydowanie trudniej partycypować w projektach. Te czynniki i wiele innych wpływają na szybkość działania.

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu zwróciła uwagę, że w projektach, w których samorządy mają znacznie mniejszy wkład, tempo realizacji jest podobnie niskie. Należy się zastanowić, czy możliwe jest procedowanie projektów mniej czasochłonnych, nie tracąc przy tym możliwości realizacji projektów trudniejszych. Brak realizacji założeń związanych z certyfikacją spowoduje cięcie alokacji, co definitywnie zakończy możliwość realizacji większych przedsięwzięć. Zauważyła jednocześnie, iż nie jest to problem tylko samorządów, bo przedsiębiorcy również mają trudności z realizacją swoich projektów.

Pani Elżbieta Kabelis, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (dalej; ŚCP) podziękowała za rekomendację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą wykorzystania list rezerwowych. Poinformowała również, że ŚCP rozpoczęło rozmowy, aby z nich skorzystać. Zapewniła, że jest brane pod uwagę zaangażowanie przedsiębiorców, stopień realizacji projektów oraz wizja tych projektów, które mają coraz mniejsze szanse na zrealizowanie się. Cały harmonogram był zbudowany z myślą o projektach najważniejszych dla regionu, strategicznych, czyli tych na terenach zdegradowanych. Jednak projekty te pomimo starań nie idą zgodnie z planem, dlatego zostały mocno zaostrzone warunki dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o realizację przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie wydłużenia terminu. Zauważyła również, że mimo otwarcia się na możliwość płatności zaliczowych oraz ich wypłacenia, nie zidentyfikowano przyspieszenia realizacji projektów. Pani Elżbieta Kabelis poinformowała, że kolejne decyzje o przesunięciach i dokapitalizowaniu poszczególnych naborów będą podejmowane w aspekcie ogólnym wszystkich działań, które są skierowane dla przedsiębiorców. Zapewniła również, że pod względem administracyjnym nie ma problemów z rozliczaniem projektów, wręcz przeciwnie, ŚCP jest dobrze przygotowane, aby osiągnąć wskaźniki, o ile zostaną dostarczone przez beneficjentów wnioski o płatność.

Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu podziękowała za wypowiedź oraz poinformowała zgromadzonych członków, że 2 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego dot. zmiany Programu. Do tego momentu będzie to czas na dyskusję i wskazanie, gdzie możliwe jest przekierowanie części środków Unii Europejskiej na nowe priorytety, takie jak obronność i bezpieczeństwo.

Ad. 5

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu przedstawiła zmianę składu wprowadzoną w grupie roboczej ds. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji działającej przy Komitecie Monitorującym FE SL 2021-2027.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wobec braku innych głosów ze strony zebranych, Pani Małgorzata Staś zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany składu grupy roboczej:

- uchwała nr 185 KM w sprawie zmiany uchwały KM FE SL nr 51 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z późn. zm.  ws. powołania grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przy Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (30 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 6

Pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiła planowane do zatwierdzenia kryteria dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zostały również omówione na spotkaniach roboczych w dn. 14 i 16 października br.

Następnie Pan Jan Bondaruk, Przewodniczący grupy ds. FST poinformował, że grupa ds. FST pozytywnie zarekomendowała kryteria dla działań 10.08 oraz 10.09 dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, wobec braku uwag ze strony zebranych, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia:

- uchwały nr 186 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (30 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 187 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (30 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 188 KM w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.14.02 Inwestycje chroniące przed powodzią, tryb niekonkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (30 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 189 KM w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.14.03 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenach powodziowych Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (30 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 7

Pani Elżbieta Kabelis, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przedstawiła planowane do zatwierdzenia kryteria dla działania 01.02 oraz omówiła zmiany wprowadzone w kryteriach w ramach autokorekty, przedstawione również na spotkaniu roboczym w dn. 14 października br.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag ze strony zebranych, Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia:

- uchwały nr 190 KM w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 8

Pan Marcin Flaczyński, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił planowane do zatwierdzenia kryteria dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz omówił uwagi, które zostały omówione na spotkaniu roboczym w dn. 10 października br.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag ze strony zebranych Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu zarządziła głosowanie nad przyjęciem:

- uchwały nr 191 KM FESL w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (29 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 192 KM FESL w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, typ projektu nr 1, tryb konkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (29 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 193 KM FESL w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej - typ projektu nr 2, tryb niekonkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (29 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 194 KM FESL w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS +, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (29 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 195 KM FESL w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców, tryb konkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (29 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 9

Pani Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła planowane do zatwierdzenia kryteria oraz zmiany w kryteriach ogólnych, które zostały również omówione na spotkaniach roboczych w dn. 10 i 16 października br.

Następnie Pan Jan Bondaruk, Przewodniczący grupy ds. FST poinformował, że grupa ds. FST pozytywnie zarekomendowała kryteria ogólne dla działań wdrażanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także dla działań 10.24 i 10.26 dofinansowanych z przedmiotowego funduszu.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag ze strony zebranych, Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępczyni Przewodniczącego KM, zarządziła głosowanie nad przyjęciem:

- uchwały nr 196 KM w sprawie zmiany kryteriów ogólnych wyboru projektów FE SL 2021-2027 dla działań wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 197 KM w sprawie zatwierdzenia kryteriów ogólnych wyboru projektów FE SL 2021-2027 dla działań wdrażanych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 198 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 06.02 Kształcenie ogólne, typ projektu: 2. Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 199 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.06.03 Kształcenie zawodowe, typy projektów: 1. Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym; 2. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 3. Edukacja włączająca w kształceniu zawodowym, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 200 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, typ projektu: 3. Inicjatywy na rzecz badania potrzeb edukacyjnych w województwie śląskim, tryb niekonkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 201 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, typy projektów: 1.Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie; 2. Usługi dla dzieci wymagających wsparcia, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 202 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji, typ projektu: 1. Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, tryb konkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (28 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 203 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, typ projektu: 1. Działania w zakresie wzmocnienia potencjału interesariuszy oraz partycypacji mieszkańców w proces transformacji regionu, tryb niekonkurencyjny

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (26 głosów), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 10

Pani Renata Burzyńska – Wolny, Kierownik Referatu analiz regionalnych i ewaluacji w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu omówiła Prezentację dot. przedstawienia wyników badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów FE SL 2021-2027” oraz „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (pomiar V).”

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, podziękowała zebranym za część oficjalną spotkania oraz przypomniała, że 2 grudnia planowane jest posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego odbędzie się m.in. głosowanie nad zmianą Programu, związaną z przekierowaniem części środków Unii Europejskiej na nowe priorytety, takie jak obronność i bezpieczeństwo. Wcześniej zmiana FE SL 2021-2027 zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego. Pani Małgorzata Staś podkreśliła, że zostały one opracowane w uzgodnieniu z potencjalnymi beneficjentami. Zwróciła się również do przewodniczącego grupy ds. FST, Pana Jana Bondaruka, aby na forum grupy przedyskutowano problemy, jakie zostały poruszone na dzisiejszym posiedzeniu w zakresie efektywności wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Następnie głos zabrał przewodniczący grupy ds. FST, Pan Jan Bondaruk, który podkreślił rolę jaką pełni grupa ds. FST, czyli poza opiniowaniem kryteriów oraz wspomaganiem prac Komitetu ma również inspirować i motywować do działania oraz wdrażania. Odniósł się do projektów rewitalizacyjnych. Przestrzegł, że wiele firm projektowych pomija element dokonania rozpoznania na terenach zdegradowanych i przerzuca ten ciężar na etap realizacji projektu. Prowadzi to do sytuacji, kiedy takie rozpoznanie dokonywane jest w trybie przyspieszonym w trakcie trwania projektu. Podkreślił, że jest wiele instytucji posiadających stosowne informacje i dobrą praktyką jest zawnioskowanie do nich przed wejściem w fazę realizacji projektu. Zapewnił również, że na spotkaniach grupy będą omówione czynniki blokujące transformacyjne projekty, tak aby na przyszłość można było wykorzystać nowe pomysły i sposoby rozwiązywania problemów.

Ad. 12

Następnie, wobec braku kolejnych zapytań, Pani Małgorzata Staś, Zastępca Przewodniczącego KM, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu podziękowała zebranym za dyskusję oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie kryteriów wyboru projektów (zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu) i zamknęła posiedzenie.

Zatwierdzam

Zastępca Przewodniczącego

KM FE SL 2021-2027

Małgorzata Staś

Protokół sporządził:

Martyna Zientara, Sekretariat Komitetu Monitorującego FESL 2021-2027
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data zatwierdzenia protokołu: 02.01.2026 r.

Załączniki:

- Imienna lista osób biorących udział w posiedzeniu;

- Program XIII posiedzenia KM FE SL;

- Prezentacja dotycząca przedsięwzięcia priorytetowego FE SL 2021-2027 pn. “Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu”

- Prezentacja dot. stanu wdrażania FE SL 2021-2027;

- Prezentacja dot. Aktualizacji składu grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Prezentacje dot. przedstawienia wyników badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów FE SL 2021-2027” oraz „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (pomiar V).”

- Uchwały KM FE SL przyjęte podczas XIII posiedzenia.

Uchwały dostępne są na https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/posiedzenia_km