# Załącznik nr 1

Spis treści

Załącznik nr 1	1

8.1 Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka	2

8.2 Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie	4

8.3 Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP	5

8.4 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	8

8.5 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	12

8.6 Oś priorytetowa VI Transport	17

8.7 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy	19

8.8 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy	26

8.9 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne	32

8.10 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna	39

8.11 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	42

8.12 Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna	49

8.13 Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna	50

## 8.1 Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka

Tabela 1 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 1a

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Liczba wspartych laboratoriów badawczych | szt. | 39 | 42 | 108% |
| 1.1 | Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | EPC | 239 | 250,25 | 105% |
| 1.1 | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | 12 500 000 | 10 858 223,46 | 87% |
| 1.1 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | 9 | 12 | 133% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 2 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 1a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłady sektora rządowego i szkolnictwa wyższego na działalność B+R w relacji do PKB | % | 2011 | 0,32 | 0,5 | 0,31 |
| Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | 2011 | 0,52 | 1,0 | 1,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS.

Tabela 3 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 1b

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2, 1.3, 1.4 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | 452 | 570,00 | 126% |
| 1.2 | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | 47 789 572 | 58 308 741,16 | 122% |
| 1.2 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | 146 | 200 | 137% |
| 1.2 | Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | szt. | 99 | 143 | 144% |
| 1.2 | Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach | szt. | 80 | 285 | 356% |
| 1.2 | Liczba wspartych laboratoriów badawczych w przedsiębiorstwach | szt. | 11 | 22 | 200% |
| 1.3 | Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług | szt. | 1 | 1 | 100% |
| 1.3 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | 1 | 1 | 100% |
| 1.4, 1.3 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | szt. | 306 | 370 | 121% |
| 1.4 | Liczba instytucji wspierające innowacje | szt. | 4 | 3,00 | 75% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 4 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 1b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | 2011 | 0,2 | 0,7 | 0,69 |
| Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | 2012 | 7,7 | 14,3 | 11,2* |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS

*dane za rok 2024, brak danych za rok 2023

## 8.2 Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie

Tabela 5 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 2c

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Liczba uruchomionych platform cyfrowych informujących o zanieczyszczeniu powietrza o charakterze co najmniej ponadlokalnym | szt. | 1 | 1,00 | 100% |
| 2.1 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 578 | 888,00 | 154% |
| 2.1 | Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK | szt. | 107 | 160,00 | 150% |
| 2.1 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 6 797 340 | 8 054 666,00 | 118% |
| 2.1 | Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 190,20 | 232,81 | 122% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 6 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 2c

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | % | 2014 | 27 | 37,5% | 68,5% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

## 8.3 Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

Tabela 7 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 3a

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | 10 | 14 | 140% |
| 3.1 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | 58 | 64,40 | 111% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 8 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 3a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | 2011 | 8,80 | 10,91% | 8,70% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

Tabela 9 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 3b

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | 334 | 542,00 | 162% |
| 3.5 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | 66 | 51,00 | 77% |
| 3.5 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | szt. | 268 | 491,00 | 183% |
| 3.5 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | szt. | 52 | 74,00 | 142% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 10 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 3b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość eksportu w regionie | mln PLN | 2015 | 96 249,00 | 130 807,00 | 177 349,60 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

Tabela 11 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 3c

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2, 3.3, 3.4 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | 1 656 | 2 144,00 | 129% |
| 3.2, 3.3 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | 882 | 1 199,00 | 136% |
| 3.4 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | szt. | 774 | 945,00 | 122% |
| 3.2 | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | szt. | 563 | 934,00 | 166% |
| 3.2, 3.3 | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | 295 025 646 | 335 781 139,37 | 114% |
| 3.4 | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | 16 058 823 | 51 135 662,36 | 318% |
| 3.2, 3.3, 3.4 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | EPC | 2 085 | 3 039,06 | 150% |
| 3.2 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | szt. | 424 | 631,00 | 149% |
| 3.2 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | 102 857 334 | 126 927 581,66 | 123% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 12 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 3c

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | 2012 | 14,00 | 17,35% | 37,5% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

## 8.4 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Tabela 13 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 4a

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | 12 959 | 23 007,00 | 178% |
| 4.1 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | 7 491 | 11 815,00 | 158% |
| 4.1 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | t. ekw. CO₂/rok | 70 294 | 122 092,98 | 174% |
| 4.1 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | 51 | 194,24 | 381% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 14 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 4a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | 2012 | 7,1 | 17,32 | 11,8 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG

Tabela 15 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 4c

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Stopień redukcji PM 10 | t/rok | 677 | 465,99 | 69% |
| 4.3 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | 96 | 516,00 | 538% |
| 4.3 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | 31 | 373,00 | 1203% |
| 4.3 | Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | szt. | 901 | 4 504,00 | 500% |
| 4.3 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | 32 | 51,04 | 160% |
| 4.3 | Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | 212 885 962 | 373 779 269,39 | 176% |
| 4.3 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | szt. | 31 492 | 132 755,81 | 422% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 16 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 4c

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe obejmująca mieszkalnictwo i budynki mieszkalne | GJ | 2013 | 32 544 827 | 23 771 497 | 27 141 457 |
| Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10) | [μg/m3] | 2013 | 41,00 | 40,00 | 23,18 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS i STRATEG

Tabela 17 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 4e

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | 179 | 492,00 | 275% |
| 4.5 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | szt. | 60 | 137,00 | 228% |
| 4.5 | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | 10 | 7,00 | 70% |
| 4.5 | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | 10 | 13,82 | 138% |
| 4.5 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | t. ekw. CO₂/rok | 97 313 | 50 319,97 | 52% |
| 4.5 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej | km | 24 | 334,63 | 1394% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 18 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 4e

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | mln osób | 2012 | 585,6 | 822,35 | 347,2 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG

Tabela 19 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 4g

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji | szt. | 13 | 16,00 | 123% |
| 4.4 | Dodatkowa zdolność produkcji energii elektrycznej i cieplnej w warunkach kogeneracji | MW | 10,40 | 186,44 | 1793% |
| 4.4 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | 13 | 11,00 | 85% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 20 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 4g

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsetek energii cieplnej produkowanej w skojarzeniu | % | 2014 | 57,71 | 60,61 | 57,68 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG. Ostatnie dostępne dane pochodzą z roku 2022.

Tabela 21 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 6e

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Stopień redukcji PM10 | t/rok | 22,61 | 46,47 | 206% |
| 4.6 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | 877 | 2 126,00 | 242% |
| 4.6 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2 | 1 160,20 | 9 343,31 | 805% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 22 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 6e

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym | μg/m3 | 2016 | 49 | 40 | 25,63 |
| Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w sezonie grzewczym | μg/m3 | 2016 | 35 | 25 | 17,01 |
| Średnioroczne stężenie benzo(alfa)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym | μg/m3 | 2016 | 12 | 1 | 4,56 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG

## 8.5 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Tabela 23 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 5b

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | 75 | 76 | 101% |
| 5.5 | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | osoby | 3 119 173 | 2 767 859 | 89% |
| 5.5 | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów | osoby | 3 119 173 | 2 755 476 | 88% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 24 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 5b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział interwencji, w których czas przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem | % | 2013 | 28,1 | 39,0 | 17,75 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS STRATEG.

Tabela 25 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy 6a

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | 4 | 3 | 75% |
| 5.2 | Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest | t | 4 602 | 6 273,02 | 136% |
| 5.2 | Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | t/rok | 96 426 | 6 986,15 | 7% |
| 5.2 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | 24 | 17 | 71% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 26 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy 6a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych | % | 2012 | 9,1 | 50,0 | 62,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS STRATEG.

Tabela 27 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 6b

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | 11 | 26 | 236% |
| 5.1 | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | km | 267 | 401,9 | 151% |
| 5.1 | Długość sieci wodociągowej | km | 60 | 111,79 | 186% |
| 5.1 | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę | osoby | 45 224 | 53 104 | 117% |
| 5.1 | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | RLM | 84 537 | 88 679,5 | 105% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 28 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy 6b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | 2013 | 76,9 | 86,9 | 83,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS STRATEG.

Tabela 29 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy 6c

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/ rok | 762 720 | 1 233 172 | 162% |
| 5.3 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | 35 | 45 | 129% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 30 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy 6c

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiedzający muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności | osoby | 2013 | 2613 | 2822,0 | 4314,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS STRATEG

Tabela 31 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy 6d

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | 175 | 179,39 | 103% |
| 5.4 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | 19 | 36 | 189% |
| 5.4 | Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów | ha | 72 | 244,18 | 339% |
| 5.4 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | 15 | 22 | 147% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 32 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy 6d.

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem | % | 2013 | 22,2 | 22,5 | 21,1 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych GUS STRATEG.

## 8.6 Oś priorytetowa VI Transport

Tabela 33 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 7b.

| PI | Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7b | 6.1 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | 95 | 96,43 | 102% |
|  | 6.1 | Całkowita długość nowych dróg | km | 59,5 | 54,85 | 92% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 34 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 7b.

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej ulepszonej | km | 2012 | 1429,3 | 1482 | 1444,9 |
| WDDT II wskaźnik drogowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT | ND | 2013 | 56,67 | 64,25 | 63,38 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych statystycznych

Tabela 35 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 7d.

| PI | Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7d | 6.2 | Liczba zakupionych pojazdów kolejowych | szt. | 10 | 12 | 120% |
|  | 6.2 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | 51,8 | 52,17 | 101% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 36 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 7d.

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością co najmniej 90 km/h | km | 2013 | 648,43 | 1 091,7 | 850,10 |
| WKDT II wskaźnik kolejowej dostępności transportowej (liczony na bazie WMDT) | nd | 2013 | 47,79 | 70,05 | 63,57 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych statystycznych.

## 8.7 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Tabela 37 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8i

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M % | K | K % | O | O % |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | P | 22991 | 25928 | 48919 | 21044 | 91% | 35878 | 137% | 56 922 | 115% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | osoby | P | 12054 | 15341 | 27395 | 8767 | 73% | 15794 | 103% | 24 561 | 90% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | osoby | P | 503 | 933 | 1436 | 1829 | 364% | 3045 | 326% | 4 874 | 339% |
| 7.1 | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | osoby | P | 1056 | 1519 | 2575 | 1499 | 201% | 2903 | 249% | 4 402 | 231% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | osoby | P | 4668 | 5940 | 10608 | 15161 | 325% | 12920 | 218% | 28 081 | 265% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | P | 19485 | 25829 | 45314 | 41279 | 212% | 39608 | 153% | 80 887 | 179% |
| 7.2 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | P | 1812 | 2402 | 4214 | 5630 | 311% | 5711 | 238% | 11 341 | 269% |
| 7.1 | Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie | osoby | P | 133 | 150 | 283 | 398 | 299% | 403 | 269% | 801 | 283% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | osoby | RS | 8 095 | 10 730 | 18 825 | 6362 | 79% | 9819 | 92% | 16 181 | 86% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 32% | n/d | n/d | n/d | n/d | 67% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 33% | n/d | n/d | n/d | n/d | 67% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób z niepełnosprawności ani objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 31% | n/d | n/d | n/d | n/d | 118% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 27% | n/d | n/d | n/d | n/d | 272% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | RS | 14175 | 16593 | 31 308 | 15166 | 103% | 25050 | 151% | 40 216 | 128% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 47% | n/d | n/d | n/d | n/d | 144% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 45% | n/d | n/d | n/d | n/d | 137% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 45% | n/d | n/d | n/d | n/d | 112% | n/d |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) | % | R referencyjny | n/d | n/d | 40% | n/d | n/d | n/d | n/d | 92% | n/d |
| 7.2 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | sztuki | R | n/d | n/d | 4 256 | n/d | n/d | n/d | n/d | 9 700 | 228% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | BE | BE | n/d | n/d | 20% | ND | ND | ND | ND | ND | 327% |
| 7.1, 7.2 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu | BE | BE | n/d | n/d | 20% | ND | ND | ND | ND | ND | 29% |
| 7.1, 7.2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | BE | BE | n/d | n/d | 1287 | ND | ND | ND | ND | 2 398 | 186% |
| 7.2 | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | osoby | P | n/d | n/d | 20 840 | n/d | n/d | n/d | n/d | 47 011 | 226% |
| 7.2 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | P | n/d | n/d | 33 309 806 | n/d | n/d | n/d | n/d | 38 555 386 | 116% |

Tabela 38 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8iii

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M % | K | K % | O | O % |
| 7.3 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | P | 553 | 734 | 1 287 | 919 | 169% | 1415 | 196% | 2 334 | 184% |
| 7.5 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | P | 126 | 167 | 293 | 60 | 49% | 79 | 49% | 139 | 99% |
| 7.3 | Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | P | 9 | 11 | 20 | 69 | 767% | 100 | 909% | 169 | 845% |
| 7.5 | Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | P | 37 | 50 | 87 | 8 | 200% | 13 | 217% | 21 | 420% |
| 7.3, 7.5 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | sztuki | R | n/d | n/d | 1 596 | n/d | n/d | n/d | n/d | 3 050 | 210% |
| 7.3,7.5 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | BE | BE | n/d | n/d | 395 | ND | ND | ND | ND | 114 | 32% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 39 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8v

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M % | K | K % | O | O % |
| 7.4 | Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 1 777 | 1913 | n/d | 1053 | n/d | 2 966 | 167% |
| 7.4 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | osoby | R | n/d | n/d | 1 777 | 1306 | n/d | 766 | n/d | 2 072 | 227% |
| 7.4 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | n/d | n/d | 1 066 | 1686 | n/d | 873 | n/d | 2 559 | 396% |
| 7.4 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu | BE | BE | n/d | n/d | 20% | ND | ND | ND | ND | ND | 199% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

## 8.8 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Tabela 40 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8iv

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 8.1 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | sztuki | P | n/d | n/d | 4 730 | n/d | n/d | n/d | n/d | 5 958 | 126% |
| 8.1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoby | P | 18 | 872 | 890 | 810 | 4500% | 7373 | 846% | 8 183 | 919% |
| 8.1 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | osoby | R | 9 | 427 | 436 | 760 | 8444% | 5537 | 1297% | 6 297 | 1444% |
| 8.1 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | osoby | R | n/d | 178 | 178 | 92 | n/d | 2373 | 1333% | 2 465 | 1385% |
| 8.1 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | BE | BE | n/d | n/d | 4 493 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1 892 | 42% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 41 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8v

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 8.2 | Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | P | 29 809 | 27 516 | 57 325 | 37641 | 126% | 52671 | 191% | 90 312 | 158% |
| 8.2 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | sztuki | P | n/d | n/d | 13 598 | n/d | n/d | n/d | n/d | 26 003 | 191% |
| 8.2 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | osoby | P | 3 201 | 2 956 | 6 157 | 6020 | 188% | 6856 | 232% | 12 876 | 209% |
| 8.2 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | P | 9 285 | 8 570 | 17 855 | 20107 | 217% | 22608 | 264% | 42 715 | 239% |
| 8.2 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 27 213 | 25 120 | 52 333 | 37338 | 137% | 52271 | 208% | 89 609 | 171% |
| 8.2 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | sztuki | R | n/d | n/d | 8 763 | n/d | n/d | n/d | n/d | 25 660 | 293% |
| 8.2 | Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu | BE | BE | n/d | n/d | 20% | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 71% |
| 8.2 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 0 | 0 | n/d | 0 | n/d | 0 | n/d |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 42 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 8vi

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 8.3 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym współfinansowanym z EFS | osoby | P | 6 896 | 12 806 | 19 702 | 14712 | 213% | 27642 | 216% | 42 354 | 215% |
| 8.3 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | sztuki | P | n/d | n/d | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | 6 | 300% |
| 8.3 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | osoby | R | 2 136 | 12 105 | 14 241 | 2155 | 101% | 6301 | 52% | 8 456 | 59% |
| 8.3 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | sztuki | P | n/d | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | 2 | 200% |
| 8.3 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | P | n/d | n/d | 89 348 | n/d | n/d | n/d | n/d | 172 483 | 193% |
| 8.3 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | osoby | R | 8 709 | 8 038 | 16 747 | 17299 | 199% | 42339 | 527% | 59 638 | 356% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

## 8.9 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

Tabela 43 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 9i

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 9.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | P | 11 253 | 16 879 | 28 132 | 16810 | 149% | 24693 | 146% | 41 503 | 148% |
| 9.1 | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | osoby | P | 966 | 1 449 | 2 415 | 7210 | 746% | 7312 | 505% | 14 522 | 601% |
| 9.1 | Liczba środowisk objętych programami lokalnej aktywności (specyficzny) | sztuki | PS | n/d | n/d | 373 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1 157 | 310% |
| 9.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | osoby | R | 728 | 1 091 | 1 819 | 2497 | 343% | 3110 | 285% | 5 607 | 308% |
| 9.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | R | 1 284 | 1 926 | 3 210 | 1978 | 154% | 2948 | 153% | 4 926 | 153% |
| 9.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 1 284 | 1 926 | 3 210 | 5136 | 400% | 6400 | 332% | 11 536 | 359% |
| 9.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | BE | BE | 295 | 443 | 738 | 1133 | 384% | 1897 | 428% | 3 030 | 411% |
| 9.1 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 0 | 72 | n/d | 723 | n/d | 795 | n/d |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 44 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 9iv

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 9.2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | P | 3 963 | 5 945 | 9 908 | 12139 | 306% | 23314 | 392% | 35 453 | 358% |
| 9.2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | P | 4 492 | 6 739 | 11 231 | 8078 | 180% | 17561 | 261% | 25 639 | 228% |
| 9.2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | sztuki | R | n/d | n/d | 178 | n/d | n/d | n/d | n/d | 3 396 | 1908% |
| 9.2 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | sztuki | R | n/d | n/d | 297 | n/d | n/d | n/d | n/d | 10 221 | 3441% |
| 9.2 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | sztuki |  | n/d | n/d | 215 | n/d | n/d | n/d | n/d | 221 | 103% |
| 9.2 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | P | n/d | n/d | 21 656 925 | n/d | n/d | n/d | n/d | 27 988 344 | 129% |
| 9.2 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 0 | 1314 | n/d | 2836 | n/d | 4 150 | nd |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 45 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 9v

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 9.3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | P | 3 484 | 2 322 | 5 806 | 3628 | 104% | 5348 | 230% | 8 976 | 155% |
| 9.3 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | osoby | P | n/d | n/d | 2 165 | n/d | n/d | n/d | n/d | 3 109 | 144% |
| 9.3 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | sztuki | R | n/d | n/d | 1 977 | n/d | n/d | n/d | n/d | 2 563 | 130% |
| 9.3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | R | 464 | 697 | 1 161 | 663 | 143% | 1185 | 170% | 1 848 | 159% |
| 9.3 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | BE | BE | n/d | n/d | 573 | ND | ND | ND | ND | 611 | 107% |
| 9.3 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | sztuki | P | n/d | n/d | 16 | n/d | n/d | n/d | n/d | 321 | 2006% |
| 9.3 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | EUR | P | n/d | n/d | 954 416 | n/d | n/d | n/d | n/d | 859 871 | 90% |
| 9.3 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 0 | 4 | n/d | 40 | n/d | 101 | nd |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

## 8.10 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Tabela 46 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 9a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | osoby | 1 289 623 | 2 240 248 | 173,7% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | 107 | 82 | 76,6% |
| Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | szt. | 30 | 33 | 110% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | 29 | 33 | 113,8% |
| Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | 12 | 12 | 100% |
| Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | 7947 | 7702 | 96,9% |
| Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | 10 | 15 | 150% |
| Liczba zakupionych respiratorów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | 121 | 120 | 99,2% |
| Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | osoby | 553 223 | 1 456 327 | 263,2% |
| Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | euro | 27 923 529 | 134 121 061,2 | 480,3% |
| Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usług aktywizacji społecznozawodowej | szt | 87 | 436 | 501,1% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 47 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 9a

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | Tys. Szt. | 2013 | 109,17 | 147,99 | 54,73 |
| Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej | Mln szt. | 2013 | 33,91 | 42,32 | 41,55 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

Tabela 48 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 9b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | 160 | 159,27 | 99,5% |
| Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | osoby | 1 119 242 | 1 742 684 | 155,7% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 49 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 9b

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny | szt. | 2015 | 350 | 744 | 395 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

## 8.11 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Tabela 50 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 10i

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 11.1 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | sztuki | P | n/d | n/d | 3 081 | n/d | n/d | n/d | n/d | 7 476 | 243% |
| 11.1 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoby | P | n/d | n/d | 13 984 | 14309 | n/d | 12564 | n/d | 26 873 | 192% |
| 11.1 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie | osoby | P | 20 865 | 25 501 | 46 366 | 75644 | 363% | 81083 | 318% | 156 727 | 338% |
| 11.1 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | sztuki | P | n/d | n/d | 148 | n/d | n/d | n/d | n/d | 898 | 607% |
| 11.1 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | sztuki | P | n/d | n/d | 155 | n/d | n/d | n/d | n/d | 999 | 645% |
| 11.1 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu | osoby | R | 12 519 | 15 300 | 27 819 | 59 202 | 473% | 65 604 | 429% | 124 806 | 449% |
| 11.1 | Liczba szkół, w których pracowanie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | sztuki | R | n/d | n/d | 148 | n/d | n/d | n/d | n/d | 903 | 610% |
| 11.1 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | sztuki | R | n/d | n/d | 155 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1 003 | 647% |
| 11.1 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | BE | BE | n/d | n/d | 2 563 | ND | ND | ND | ND | 3 529 | 138% |
| 11.1 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie | osoby | P | n/d | n/d | 0 | 535 | n/d | 458 | n/d | 993 | nd |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 51 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 10iv

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 11.2 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | P | 3 943 | 2 123 | 6 066 | 9684 | 246% | 6072 | 286% | 15 756 | 260% |
| 11.3 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | osoby | P | 2 365 | 2 364 | 4 729 | 27938 | 1181% | 28470 | 1204% | 56 408 | 1193% |
| 11.3 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | szt. | P | n/d | n/d | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | 2 | 100% |
| 11.3 | Liczba osób uczestniczących w szkolnych formach kształcenia w programie | osoby | PS | 902 | 902 | 1 804 | 150 | 17% | 197 | 22% | 347 | 19% |
| 11.2 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | osoby | P | 108 | 161 | 269 | 896 | 830% | 1220 | 758% | 2 116 | 787% |
| 11.2 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | sztuki | P | n/d | n/d | 67 | n/d | n/d | n/d | n/d | 408 | 609% |
| 11.2 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie | osoby | P | 1 233 | 664 | 1 897 | 3673 | 0% | 2166 | 0% | 5 839 | 308% |
| 11.2 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu | osoby | R | 678 | 365 | 1 043 | 3195 | 0% | 1761 | 0% | 4 956 | 475% |
| 11.3 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | sztuki | R | 355 | 354 | 709 | 20208 | 5692% | 20107 | 5680% | 40 315 | 5686% |
| 11.2 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | sztuki | R | n/d | n/d | 67 | n/d | n/d | n/d | n/d | 416 | 621% |
| 11.2 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 86 | 129 | 215 | 772 | 898% | 994 | 771% | 1 766 | 821% |
| 11.2 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | BE | BE | 1 183 | 637 | 1 820 | 1987 | 168% | 1043 | 164% | 3 030 | 166% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

Tabela 52 Programowe wskaźniki rezultatu i produktu  – postęp rzeczowy PI 10iii

|  |  |  |  | WD w Programie (2023) |  |  | WO i % realizacji WD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Typ wskaźnika | M | K | O | M | M% | K | K% | O | O% |
| 11.4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | P | 7 706 | 7 706 | 15 412 | 7116 | 92% | 8496 | 110% | 15 612 | 101% |
| 11.4 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | osoby | P | 1 813 | 1 813 | 3 626 | 2204 | 122% | 4925 | 272% | 7 129 | 197% |
| 11.4 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | osoby | P | 7 253 | 7 253 | 14 506 | 10798 | 149% | 24733 | 341% | 35 531 | 245% |
| 11.4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 4 623 | 4 624 | 9 247 | 6327 | 137% | 7316 | 158% | 13 643 | 148% |
| 11.4 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 1 088 | 1 088 | 2 176 | 1904 | 175% | 4121 | 379% | 6 025 | 277% |
| 11.4 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | R | 4 352 | 4 352 | 8 704 | 9553 | 220% | 21231 | 488% | 30 784 | 354% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa), danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja, stan na dzień 11.09.2025 r.) oraz wyników badań ewaluacyjnych (BE). WD – wartość docelowa, WO – wartość osiągnięta, M – mężczyźni, K – kobiety, O – ogółem, P – Produkt, R – Rezultat.

## 8.12 Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna

Tabela 53 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy PI 10a.

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa 2023 | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej | osoby | 32 329 | 52 892,00 | 164% |
| 12.1 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej | szt. | 50 | 76,00 | 152% |
| 12.2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego | szt. | 52 | 171,00 | 329% |
| 12.3 | Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych | osoby | 156 000 | 156 000,00 | 100% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Tabela 54 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy PI 10a.

| Wskaźnik | Jednostka miary | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa na 2023 | Wartość osiągnięta (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym | % | 2015 | 87,9 | 96,3 | 96,30 |
| Zdawalność egzaminów zawodowych w województwie śląskim | % | 2013 | 77,06 | 85,04 | 73,97 |
| Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne, w tym młodzież szkolna w zorganizowanych grupach | tys. osób | 2012 | 346,2 | 587,7 | 187,39 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020 i danych STRATEG.

## 8.13 Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna

Tabela 55 Programowe wskaźniki produktu – postęp rzeczowy OP XIII

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa w projektach | Realizacja | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | szt. | 75 006,92 | 69 722,65 | 93,0% |
| 13.1 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | szt. | 58,00 | 40,00 | 69,0% |
| 13.1 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | osoby | 29 133,00 | 32 054,00 | 110,0% |
| 13.1 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | szt. | 2 621,00 | 2 201,00 | 84,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 / LSI 2014, stan na dzień 11.09.2025 r.).

Tabela 56 Programowe wskaźniki rezultatu – postęp rzeczowy OP XIII

| Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość docelowa na 2023 - Program | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności | % | 6,5 | 5,68 |
| 13.1 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych | % | 45 | 58,24 |
| 13.1 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | skala 1-5 | 4,2 | 4,36 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RPO WSL 2014-2020 (wartość docelowa) oraz danych monitoringowych Programu z systemów SL2014 / LSI 2014 (realizacja), stan na dzień 11.09.2025 r.

Wartość za 2022 rok.

Wartość za 2022 rok.

Dane za 2022 r. niedostępne.

Rzeczywista trwałość miejsc opieki była prawdopodobnie znacznie wyższa niż wskazują dane. Uzyskana wartość procentowa nie w pełni odzwierciedla faktyczną realizację wskaźnika. Niska wartość wynika przede wszystkim z przyjętej metodologii badania, np. ograniczonej próby (co najmniej 50% respondentów), a nie z rzeczywistego braku utrzymania miejsc. W praktyce część miejsc mogła zostać utrzymana, jednak nie zostały one objęte pomiarem. Potwierdzają to wyniki badań ewaluacyjnych, w których odsetek utrzymanych miejsc w badanych placówkach był bardzo wysoki: w 2022 roku 100% analizowanych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3  funkcjonowała 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, w 2023 roku było to 97,5% a w 2025 roku 93,2%. Wartość osiągnięta 1 892 miejsc opieki jest wartością skumulowaną wskaźnika i obliczona została jako suma wartości wskaźnika (liczbowego) z czterech pomiarów (przeprowadzonych w latach 2019, 2022, 2023 i 2025 roku) – za: Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 2020 (pomiar V), ASM – Research Solutions Strategy, 2025.

Za: Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 2020 (pomiar V), ASM – Research Solutions Strategy, 2025. Skumulowana wartość wskaźnika dla Działania 8.2 wyniosła 14,3%, przy zakładanej wartości 20%.

Za: Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 2020 (pomiar V), ASM – Research Solutions Strategy, 2025.

Jest to suma trzech wskaźników: Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.], Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]; Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej,

Wartość osiągnięta 3 529 jest wartością skumulowaną wskaźnika i obliczona została jako suma wartości wskaźnika (liczbowego) z czterech pomiarów (przeprowadzonych w latach 2019, 2022, 2023 i 2025 roku )– za: Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 2020 (pomiar V), ASM – Research Solutions Strategy, 2025.