Protokół nr 16/2026

z szesnastego posiedzenia Komitetu Monitorującego

program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

w dniu 10 lutego 2026 r.

- Informacja o dacie i sposobie zawiadamiania przedstawicieli Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego (dalej: KM) o posiedzeniu

- Data i miejsce posiedzenia KM: 10 lutego 2026 r., Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

- Sposób, w jaki zawiadomiono członków KM o posiedzeniu: zaproszenie wysłane pocztą elektroniczną.

- Imienna lista obecności biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

- W posiedzeniu uczestniczyło 47 osób (w tym 33 osoby z prawem do głosowania oraz 14 osób nieuprawnionych do głosowania).

- Program XVI posiedzenia KM wysłany został pocztą elektroniczną i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

- Otwarcie i zaprezentowanie programu XVI posiedzenia KM.

- Przedstawienie stanu wdrażania FE SL 2021 – 2027 przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu.

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

- Przedstawienie i dyskusja nad kryteriami wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Sprawy różne.

- Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Ad. 1

Posiedzenie rozpoczęła Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, która przywitała wszystkich zebranych w tym również Pana Piotra Wolskiego, obecnego opiekuna IZ FE SL, przedstawiciela Komisji Europejskiej (DG REGIO).

Pani Małgorzata Staś na wstępie zwróciła uwagę na konieczność stałego mobilizowania wszystkich zaangażowanych podmiotów do terminowego przekazywania faktur i realizowania płatności. Przypomniała, iż wprowadzenie do Programu priorytetów dotyczących obronności nie zapewnia bezpieczeństwa w obszarze płatności, a co za tym następuje na bieżąco monitorowane są harmonogramy realizacji projektów. Jednocześnie ponowiła apel o rzetelne podejście do realizacji płatności w związku z zasadą automatycznego anulowania zobowiązań (zasada N+3). Pani Dyrektor wskazała, że do października 2026 r. należy przekazać Komisji Europejskiej do certyfikacji wydatki wynoszące około 700 milionów euro dotyczące całej polityki spójności, oraz ponad 300 milionów euro – w ujęciu kumulacyjnym – które muszą pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Następnie oddała głos Pani Monice Sternal, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu.

Ad. 2

Pani Monika Sternal, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, przedstawiła informację na temat stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

Poinformowała, że na przełomie lat 2025 i 2026 Instytucja Zarządzająca pracowała w warunkach zwiększonej presji realizacyjnej wynikającej z pierwszego roku realnego obowiązywania zasady N+3. W związku z tym zintensyfikowane zostały działania w zakresie płatności i certyfikacji środków do Komisji Europejskiej. Pani Monika Sternal przypomniała, że w grudniu 2025 r. podjęto również decyzję o przesunięciu blisko 378 mln euro na trzy nowe priorytety ukierunkowane na obronność. Zmiany te zostały przekazane Komisji Europejskiej zgodnie z harmonogramem i wymogami formalnymi, a obecnie IZ FE SL oczekuje na oficjalną decyzję w zakresie modyfikacji w Programie.

Pani Dyrektor wskazała, że IZ FE SL kontynuuje działania na rzecz budowania bezpiecznego bufora realizacyjnego na rok 2027 poprzez sukcesywny wybór projektów do dofinansowania oraz zwiększanie poziomu kontraktacji. Od początku wdrażania Programu ogłoszono 245 naborów, obejmujących około 91% dostępnej alokacji. Projekty wybrane do dofinansowania stanowiły około 70% alokacji, natomiast kontraktacja osiągnęła poziom 64% po wzroście o 20 punktów procentowych w skali roku. Płatności wzrosły z 3% do 12% alokacji, przy certyfikacji na poziomie 11%. Cel certyfikacyjny w roku 2025 został przekroczony, względem zakładanego (zgodnego z zasadą N+3), o 3 punkty procentowe.

Cel wynikający z zasady N+3 na rok sprawozdawczy 2025, wynosił niemal 400 mln euro i został zrealizowany z nadwyżką, osiągając poziom ponad 540 mln euro (co stanowi 11% alokacji). Cel na rok 2026 przekracza obecnie 1,6 mld euro (33% alokacji). Z uwagi na planowaną zmianę Programu planowane jest obniżenie wymaganego poziomu certyfikacji do ok. 29%. Jednocześnie do października 2026 r. Instytucja Zarządzająca musi zapewnić wydatkowanie ponad 300 mln euro z komponentu FST finansowanego z instrumentu NextGenerationEU. Wiąże się to z koniecznością przekazania przez beneficjentów wniosków o płatność najpóźniej do połowy września 2026 r. Szacowany potencjał płatności na rok 2026 wynosi ponad 1,2 mld euro, czyli w przybliżeniu tyle, ile wynosił będzie cel wynikający z zasady N+3, jeżeli zaakceptowana zostanie zmiana Programu przez Komisję Europejską.

Pani Dyrektor podsumowała na koniec podejmowane przez IZ FE SL działania, zmierzające do sprawnej realizacji wyznaczonych celów. Wśród wymienionych znalazły się działania usprawniające, obejmujące m.in. mobilizowanie beneficjentów, organizację szkoleń, doradztwo, maksymalizację wyboru projektów w konkursach, podwyższanie poziomu dofinansowania tam, gdzie było to możliwe, elastyczne przesuwanie alokacji w ramach priorytetów oraz sprawne wydatkowanie środków budżetu państwa. Prowadzono także przeglądy projektów strategicznych pod kątem przyspieszenia płatności, monitorowano terminowość składania dokumentów, dokonano przeglądu wykorzystania środków subregionalnych oraz analizowano listy rezerwowe w celu identyfikacji projektów o wysokim potencjale szybkiej realizacji.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Pan Piotr Wolski, przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG REGIO), który podziękował za zaproszenie na obrady KM. W pierwszej kolejności podziękował IZ FE SL za zmiany w Programie, które zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej jeszcze w poprzednim roku, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Zaznaczył, że zmiany te zostały ocenione pozytywnie, a po ostatnich technicznych uzgodnieniach Komisja ma nadzieję na możliwie szybkie wydanie decyzji akceptującej aktualizację Programu. Podkreślił przy tym, że współpraca układała się bardzo dobrze, a cały proces udało się przeprowadzić wyjątkowo sprawnie.

Następnie odniósł się do kwestii, które wcześniej poruszyły obie panie dyrektor, czyli do zasady N+3 i ryzyka automatycznego anulowania zobowiązań. Zwrócił uwagę, że cel wynikający z tej zasady jest w 2026 roku czterokrotnie wyższy niż w roku poprzednim, co istotnie zwiększa skalę wyzwania. Wskazał jednocześnie, że choć województwo śląskie osiąga najwyższą w kraju kontraktację wśród wszystkich programów regionalnych, to notuje jednocześnie najniższy poziom płatności. W jego ocenie prowadzi to do ogromnego ryzyka utraty środków unijnych. Podkreślił zdecydowanie, że zasada N+3 jest mechanizmem, który nie przewiduje żadnych odwołań ani wyjątków – jeżeli IZ nie przedłoży odpowiedniej kwoty wydatków, Komisja Europejska nie ma innej możliwości, jak automatycznie anulować niewydane środki. Zauważył również, że mogłaby to być pierwsza taka sytuacja w historii Polski po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że do niej nie dojdzie.

Następnie omówił kolejne, jeszcze poważniejsze wyzwanie – kwestię środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, finansowanych z komponentu NextGenerationEU. Wyjaśnił, że środki te wygasają w budżecie Unii Europejskiej z końcem roku 2026, a Komisja Europejska nie może ich wypłacać po 1 stycznia 2027 r. Oznacza to konieczność dokonania wszystkich wypłat przed zakończeniem bieżącego roku kalendarzowego. Aby było to możliwe, Komisja musi otrzymać wniosek o płatność od Instytucji Zarządzającej najpóźniej pod koniec października, ponieważ procedury przewidują 60 dni na jego obsługę. Podkreślił więc, że IZ FE SL musi odpowiednio wcześniej otrzymać wnioski o płatność od beneficjentów, aby cały proces mógł zostać przeprowadzony na czas.

Zwrócił również uwagę, że Województwo Śląskie jest największym beneficjentem środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w całej Unii Europejskiej, posiadając zarówno największy program regionalny, jak i największą alokację FST, w tym alokację z komponentu NextGenerationEU o wartości 1,2 mld euro. Przypomniał przy tym, że zgodnie z procedurami Komisja wypłaca 95% wartości wniosku o płatność, co oznacza, że faktycznie do rozliczenia jest około 1,3 mld euro – czyli około 105% alokacji przyznanej województwu. Tylko pełne wykonanie tych kwot może zagwarantować, że region nie straci ani jednego euro, co leży w interesie zarówno Komisji Europejskiej, jak i Instytucji Zarządzającej oraz beneficjentów. Podkreślił, że ewentualna utrata środków skutkowałaby zmniejszeniem alokacji województwa oraz niezrealizowaniem części zaplanowanych projektów.

Zaapelował o pełną mobilizację i zaznaczył ponownie, że wszystkie procesy związane z zasadą N+3 i wygasaniem środków są procesami automatycznymi — nie przewidują trybu odwoławczego ani możliwości przedłużania terminów.

Na zakończenie podkreślił, że jako największy beneficjent Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Województwo Śląskie jest szczególnie obserwowane przez inne regiony w całej Europie. Zaznaczył, że niewykorzystanie środków mogłoby zostać odczytane jako sygnał, że na transformację przewidziano zbyt duże środki, skoro region nie jest w stanie ich zagospodarować, co mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla przyszłości tego funduszu w skali europejskiej. Dlatego ponownie zaapelował o mobilizację i zakończył wypowiedź, dziękując za uwagę.

Głos zabrała Pani Karolina Jaszczyk, ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, która poinformowała, że od kilku tygodni prowadzony jest intensywny przegląd indywidualnych projektów, schodząc już na poziom szczegółowych analiz dotyczących stopnia kontraktacji i wydatkowania środków. Zaznaczyła, że pojawiły się kwestie wymagające wspólnych działań i zaangażowania obu stron, ponieważ zauważono dużą liczbę złożonych wniosków o płatność, które trafiały do IZ FE SL i zalegały tam przez dłuższy czas. Wskazała, że jednym z wąskich gardeł mogła być nadmierna liczba poprawek dokonywanych przez pracowników.

Wyjaśniła, że zidentyfikowano przypadki, w których wnioski o płatność składane w marcu w grudniu nadal pozostawały nierozpatrzone, a zgłaszane poprawki dotyczyły wyłącznie drobnych literówek. Zdaniem Pani Karoliny Jaszczyk należało zastanowić się, czy weryfikacja wniosków nie była nadmiernie szczegółowa i czy nie prowadziła do powtarzającego się cyklu odsyłania dokumentów, ich ponownego poprawiania i ponownego zajmowania miejsca w kolejce do obsługi. Wskazała, że sytuacja ta być może wymaga przyjrzenia się procesom także po stronie Instytucji Zarządzającej, a nie jedynie po stronie beneficjentów.

Przedstawicielka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego poinformowała również, że ze strony Związku prowadzone były intensywne działania, w tym kierowanie indywidualnych pism do prezydentów miast ze wskazaniem konkretnych projektów i ich niskiego poziomu certyfikacji. Jednocześnie zespół otrzymywał sygnały od beneficjentów o wielokrotnym zwracaniu wniosków z powodu bardzo drobnych błędów. W związku z tym zespół często kontaktował się bezpośrednio z pracownikami odpowiedzialnymi za weryfikację, starając się przyspieszać procedowanie poszczególnych spraw.

Podkreśliła, że działania muszą mieć charakter dwustronny i że konieczne jest położenie silnego nacisku na jak największe przyspieszenie płatności oraz certyfikacji. Wskazała również, że drugim istotnym wąskim gardłem była kontrola zamówień publicznych, ponieważ procesy kontrolne w tym obszarze były bardzo czasochłonne. Zaznaczyła, że oba te elementy — wielokrotne poprawianie wniosków oraz długotrwała kontrola zamówień — stanowiły kluczowe bariery w sprawnej realizacji projektów.

W odpowiedzi, Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, zaznaczyła, że na obecnym etapie nie zidentyfikowano znaczących różnic między złożonymi wnioskami o płatność, środkami wypłaconymi a środkami będącymi w certyfikacji. Wyraziła przekonanie, że wszystkie instytucje dokładnie przeanalizują swoje systemy i zweryfikują stan wniosków o płatność.

Podkreśliła, że często zdarza się, iż poprawki określane początkowo jako literówki okazują się w rzeczywistości poważniejszymi uchybieniami. Zwróciła uwagę, że sama doświadczała sytuacji, w których IZ FE SL jednocześnie pełniąca funkcję beneficjenta i instytucji zarządzającej była wzywana do wyjaśnień, gdy pozornie drobny błąd okazywał się wcale niebłahy.

Wyjaśniła, że pojawiające się wąskie gardła były jednym z powodów, dla których tak intensywnie apelowano o przyspieszenie realizacji procesów. Wskazała, że szczególnie wymagająca była sytuacja w Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ największa liczba faktur inwestycyjnych wpływała tradycyjnie w październiku i listopadzie. W efekcie następowało spiętrzenie rozliczeń, które powinno zostać przesunięte na wcześniejsze miesiące. Dodała, że również kontrola zamówień publicznych i związana z nią weryfikacja mogą stanowić czynnik wydłużający procesy, ponieważ kumulacja naborów i rozliczeń nasila się co do zasady w tych samych okresach.

Zapewniła, że IZ FE SL przeanalizuje i uprości procedury wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, z zastrzeżeniem, że musi także wypełniać wymagania organów kontrolnych. Zwróciła uwagę, że instytucje kontrolne weryfikują projekty bardzo szczegółowo, często wychwytując nawet drobne uchybienia formalne, co powoduje konieczność zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć korekt finansowych nakładanych na program.

Zaznaczyła, że zidentyfikowane wąskie gardła mogą dotyczyć momentu kumulacji wniosków, które przewidywane są w czerwcu 2026 r. Instytucja zamierzała zrobić wszystko, aby takie spiętrzenia minimalizować, jednocześnie mając świadomość, że może to oddziaływać na jakość składanych wniosków.

Wyraziła nadzieję, że wszystkie zespoły dokonają przeglądu swoich procesów i przyspieszą je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Poprosiła również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o motywowanie beneficjentów do sprawnej realizacji projektów oraz o gotowość do współpracy, w tym do kontaktu z opiekunami projektów. Zwróciła uwagę, że wiele nieporozumień powstałych przy weryfikacji wniosków wynikało z różnego rozumienia tych samych zapisów, co można było wyeliminować poprzez wcześniejszą komunikację stron.

Zaapelowała, aby wszyscy zaangażowani w program mobilizowali się do intensywnej pracy i wykazywali odpowiedzialne podejście do realizacji projektów, ponieważ zdarzało się, że niektórzy beneficjenci celowo wydłużali poszczególne procesy.

Na zakończenie podziękowała członkom Komitetu za sprawną współpracę i ich zaangażowanie podczas ostatniej zmiany Programu  w zakresie priotytetów dotyczących obronności.

Wobec braku dalszych uwag ze strony zebranych, Pani Małgorzata Staś oddała głos Panu Marcinowi Flaczyńskiemu, Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ad. 3

Pan Marcin Flaczyński, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił planowane do zatwierdzenia kryteria dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz zaprezentował uwagi, które zostały omówione na spotkaniach roboczych w dn. 21 i 22 stycznia.

Następnie Pan Jan Bondaruk, Przewodniczący grupy FST poinformował, że grupa ds. FST pozytywnie zaopiniowała kryteria dla działań 10.19 oraz 10.21 dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, wobec braku innych uwag ze strony zebranych, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia:

- uchwały nr 213 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.01 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP, tryb niekonkurencyjny,

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (32 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 214 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.16 Outplacement – EFS+, tryb konkurencyjny,

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 215 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 10.19 Outplacement – FST, tryb konkurencyjny,

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 216 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL 10.21 Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji, tryb konkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 4

Pani Elżbieta Kabelis, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przedstawiła planowane do zatwierdzenia kryteria, które zostały również omówione na spotkaniu grupy roboczej ds. FST w dn. 21 stycznia.

Następnie Pan Jan Bondaruk, Przewodniczący grupy FST poinformował, że grupa ds. FST pozytywnie zaopiniowała kryteria dla działania 10.03 dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, wobec braku uwag ze strony zebranych, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia:

- uchwały nr 217 KM w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu - Przemysł czasu wolnego w MŚP, tryb konkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 5

Pan Jarosław Wesołowski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił planowane do zatwierdzenia kryteria, które zostały również omówione na spotkaniach roboczych w dn. 21 i 22 stycznia.

Następnie Pan Jan Bondaruk, Przewodniczący grupy FST poinformował, że grupa ds. FST pozytywnie zaopiniowała kryteria dla działania 10.23 dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Pełna prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM, wobec braku uwag ze strony zebranych, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia:

- uchwały nr 218 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, typ projektu nr 1 Rozwój usług adopcyjnych, tryb niekonkurencyjny,

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

- uchwały nr 219 KM w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.23 Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z regionalnymi inteligentnymi oraz technologicznymi specjalizacjami, tryb konkurencyjny.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania, w którym oddano: ZA (33 głosy), PRZECIW (0 głosów) i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0 głosów).

Ad. 6

Pan Jan Bondaruk, przewodniczący grupy ds. FST poinformował, że podczas posiedzenia grupy, które odbyło się 21 stycznia, pani Beata Goleśna, koordynator zespołu wsparcia projektów transformacyjnych i informacji w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu – na prośbę członków grupy – omówiła prezentację przedstawiającą stan wydatkowania środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Prezentacja ta uwzględniała również problemy wcześniej omawiane przez uczestników posiedzenia.

W związku z przedstawionymi zagadnieniami zwrócono się z apelem o podejmowanie rozmów z beneficjentami, w celu wyjaśniania oraz uwrażliwiania ich na kwestie związane z wydatkowaniem i certyfikacją środków.

Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zastępca Przewodniczącego KM podkreśliła, że kwestia płatności jest niezwykle istotna, a jej niewykonanie mogłoby skutkować koniecznością zwrotu środków. Zaznaczyła, że prowadzone były intensywne działania na rzecz utrzymania mechanizmu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza z myślą o regionach poprzemysłowych i przechodzących transformację.

Wskazała, że fundusz ten funkcjonuje w województwie bardzo dobrze, o czym świadczy liczba ocenionych projektów przewyższająca dostępną alokację. Jest to instrument odpowiadający na potrzeby regionu przemysłowego i silnie zurbanizowanego. Podkreśliła również, że skuteczność obecnych działań może mieć wpływ na ocenę i kształt przyszłych mechanizmów w nowej perspektywie finansowej.

Pan Piotr Wolski, przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG REGIO) podziękował za podjęcie tematu oraz za odniósł się do przyszłej perspektywy finansowej. Zwrócił uwagę, że w nowej perspektywie planowane jest działanie zbliżone do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który stanowił swoiste pole doświadczalne, łącząc interwencje twarde i miękkie. Podkreślił, że mechanizm ten sprawdził się szczególnie w obszarach wymagających działań wieloaspektowych.

Wskazał również, że propozycja Komisji Europejskiej zmierzała w kierunku dalszej integracji, łącząc wiele funduszy w jeden instrument. Po zmianach planowanych do wprowadzenia przez Parlament Europejski sprawiedliwa transformacja stała się jednym z celów nowego funduszu. Pan Piotr Wolski zaznaczył, że to od państw członkowskich – a w przypadku Polski także od poszczególnych regionów – zależeć będzie, czy obszar sprawiedliwej transformacji otrzyma odpowiednią pulę środków.

Następnie, wobec braku kolejnych zapytań, Pani Małgorzata Staś podziękowała zebranym za dyskusję oraz głosowanie nad uchwałami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu) i zamknęła posiedzenie.

Zatwierdzam

Zastępca Przewodniczącego

KM FE SL 2021-2027

Małgorzata Staś

Protokół sporządził:

Martyna Zientara, Sekretariat Komitetu Monitorującego FESL 2021-2027
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data zatwierdzenia protokołu: 09.04.2026 r.

Załączniki:

- Imienna lista osób biorących udział w posiedzeniu;

- Program XVI posiedzenia KM FE SL;

- Prezentacja dot. stanu wdrażania FE SL 2021-2027;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości;

- Prezentacja dot. kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Uchwały KM FE SL przyjęte podczas XVI posiedzenia.

Uchwały dostępne są na https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/uchwaly-komitetu-monitorujacego-xvi-posiedzenie/